四、采 购 需 求

（以下采购需求部分由采购人： 泾县交通实业有限公司提供并负责解释）

前注：

1、本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优服务方案，且此方案须经评审委员会评审认可；

2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等全部费用。成交供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

3、如对本磋商文件有任何疑问或澄清要求，请按本磋商文件“供应商须知前附表”中约定方式联系，或接受答疑截止时间前联系采购人和代理机构，否则视同理解和接受，供应商对采购文件、采购过程、成交结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、下列采购需求中：标注▲的产品，供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等信息，承诺函随评审结果一并公吿；

5、★条款须满足或优于采购文件要求，否则响应无效；非★条款由评审委员会讨论后酌情评审。

（一）项目介绍：

S345泾县榔树口至苏红段公路建设工程，起终点桩号为K1+000～K16+139.5，路线全长15.14KM。本项目设计标准为：二级公路，路基宽9米、路面宽7.5米，部分路段路基宽6.5米、路面宽6米。主要建设内容包含：路基土石方、沥青混凝土路面，大桥1座，中桥1座，小桥3座，交通安全设施等。计划建设工期18个月，缺陷责任期24个月。项目施工建安费估算价约为2.5亿元。

（二）服务要求：

1. 总则

1.1试验检测工作是公路工程质量管理的重要组成部分和手段。客观、准确、及时的试验检测数据，是指导、控制和评定工程质量的科学依据。

1.2本试验检测服务的主要工作内容及技术要求包括但不限于本篇所述及的内容，未述及的内容不构成免除试验检测服务人相关责任的理由。

1.3如试验检测服务人与监理人在试验检测工作界面存在冲突或模糊时，发包人将根据政府质量监督机构相关规定予以进一步明确或重新调整工作界面划分，试验检测服务人与监理人均须无条件服从发包人的协调和安排。

2. 工作依据

2.1交通部《公路水运工程试验检测管理办法》（2016年修正）（交通部令2005年第12号）；

2.2《公路工程竣(交)工验收办法》（交通部令2004年第3号）；

2.3《关于印发公路工程交（竣）工验收办法实施细则的通知》（交公路发〔2010〕65号）；

2.4《关于交通运输部印发工地试验室标注化建设要点的通知》（厅质监字〔2012〕200号）；

2.5《安徽省公路水运工程工地试验室建设与管理暂行规定》（皖交质监局〔2012〕6号）。

2.6采用的技术标准及规范（包括但不限于）：交通运输部《公路工程施工监理规范》；《公路工程质量检验评定标准》；本项目的专用施工技术规范；国内相关行业先行试验检测规范、规程、技术规范、标准。

2.7政府质量监督机构下发的相关文件规定。

注：当上述标准、规范有不一致之处，按照标准和要求高者执行。建设期间，若国家或有关部门颁发了新的技术或规范，则按新的标准或规范执行，承包人应充分考虑这因素可能引起的试验检测费用增减，发包人不再增加或核减试验检测费用。

3. 主要工作内容及要求

作为发包人在项目建设期间试验检测工作的委托执行单位，第三方检测单位必须在泾县境内建立工地实验室并承担按本招标文件和技术规范要求的试验检测（即验证试验、工艺试验、标准试验、抽样试验、验收试验等工作的采样和试验并出具结论报告，并对其采样和试验检测真实性负责）。主要工作内容及技术要求如下：

3.1工作内容

3.1.1 施工过程中，按相关规范要求的频率进行抽检。

3.1.2 承担发包人或监理对质量有怀疑时随时抽检的试验检测；完成发包人安排的其他试验检测任务。

3.1.3 对完工实体工程进行质量检测，发布质量监测通报。

3.1.4 定期召开试验检测工作会议或参加工地例会，协调解决试验检测工作中遇到的各类技术问题及争议，明确工作要求及管理措施。

3.1.5 参与新材料、新技术、新工艺的试验研究工作。

3.1.6 参与工程质量问题和事故的调查工作，做好相关的试验检测工作。

3.1.7 完成发包人和上级主管部门组织的阶段性工程验收工作中与试验检测相关的工作。

3.1.8 做好试验检测数据和资料档案的归档工作。

3.1.9 对试验检测结果进行统计与分析，按时提交试验检测工作月报。

3.1.10 完成交工验收试验检测，此项检测范围包括路基、路面、桥梁、涵洞、安全设施、绿化、隧道、环境保护及其他工程。

3.2 技术要求

3.2.1 人员、仪器、设备、设施的配备

3.2.1.1配备的试验检测人员、仪器、设备、设施参照《安徽省公路水运工程工地试验室建设与管理暂行规定》（皖交质监局〔2012〕6号）的规定，且满足本项目对试验检测工作的实际需求。

3.2.1.2试验检测仪器设备应按先进、可靠、稳定的原则进行配备。试验检测人应配齐所有设备，包括配件及易耗品等。未按要求配备试验检测设备的，相应项目的委外试验费用由试验检测单位承担。

3.2.1.3本项目要求在泾县境内建立工地试验室，且工地试验室配备的检测设备，最低要求能够完成本项目土工、水泥混凝土、交通安全设施的检测条件。所有拟派本项目检测人员每月驻地不少于22天。

★3.2.1.4拟派检测人员资质最低要求其他人员：

| 岗位 | 数量要求 | 持证上岗要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1名 | 具有公路工程试验检测师资格或公路工程试验检测工程师资格。 |
| 试验检测师 | 2名 | 具有公路工程试验检测师资格或公路工程试验检测工程师资格 |
| 检测员 | 2名 | 具有公路工程助理检测师及以上资格或公路工程试验检测员及以上资格。 |

注：

★1.本项目所有拟派人员（含项目负责人）必须为本单位人员，投标人必须在投标文件中提供所有拟派人员的劳动合同，同时还必须提供投标截止时间前半年内任意1个月的社保证明材料。如为事业单位的须提供注册地县级及以上行政主管部门、人力资源和社会保障或编制部门出具的证明其属事业编制身份、在该单位从业的证明文件。

2.新旧试验检测人员证书专业对应关系按《公路水运工程试验检测等级管理要求》（ JT/T 1181- 2018）表5《新旧试验检测人员证书专业对应表》执行。

3.3 第三方常规试验检测项目参数及抽查频率

| 序号 | 项目 | 主要试验检测参数 | 抽查验证频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土 | 颗粒级配、界限含水率、击实、CBR | 每料源至少一次，施工中按施工进展完成不少于监理抽验的5%。 |
| 2 | 集料 | 颗粒级配、针片状颗粒含量、压碎值、磨耗值、磨光值、细集料含泥量、砂当量、矿粉亲水系数 | 每料源至少一次，施工中按施工进展完成不少于监理抽验的5%。 |
| 3 | 岩石 | 单轴抗压强度 | 每料源至少一次，施工中必要时进行。 |
| 4 | 水泥 | 标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度、净浆性能指标 | 每料源至少一次，施工中按施工进展完成不少于监理抽验的5%。 |
| 5 | 水泥混凝土、砂浆 | 抗压强度、抗折强度、配合比设计、坍落度、含气量、混凝土凝结时间、抗渗性、表观密度、砂浆稠度，分层度 | 配合比设计(含原材料)15～60#的100%抽验一次，》25#的半年抽验一次；现场实体按施工进展完成不少于监理抽验的5%～10%(桩基、梁板砼10%)。 |
| 6 | 水、外加剂 | pH值、氯离子合量、减水率，泌水率比、抗压强度比、含气量，凝结时间差，外加剂的钢筋锈蚀 | 每料源至少一次，施工中按施工进展完成不少于监理抽验的50%。 |
| 7 | 无机结合料稳定材料 | 最大干密度、最佳含水量、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量、石灰有效钙镁含量，粉煤灰细度、粉煤灰烧失量 | 配合比设计(合原材料)每料源使用前100%抽验，其余按施工进展完成不少于监理抽验的20%。 |
| 8 | 沥青 | 密度、针入度、延度、软化点、旋转薄膜加热试验、闪点、蜡含量、粘附性、动力粘度、改性沥青弹性恢复率、改性沥青的离析性、运动粘度、恩格拉粘度、乳化沥青蒸发残留物含量、乳化沥青筛上残留物含量、微粒粒子电荷、储存稳定性、破乳速度 | 施工中按施工进展完成不少于监理抽验的30%，关键指标必要时增加频率。 |
| 9 | 沥青混合料 | 配合比设计、密度、马歇尔稳定度、空隙率、矿料间隙率、流值、最大理论密度、动稳定度、沥青用量、矿料级配、冻融劈裂强度比、沥青析漏损失、飞散损失 | 配合比设计（含原材料），每种材料使用前100%抽验，其余按施工进展完成不少于监理抽验的30%～50%，关键指标应不少于监理抽验的50%。 |
| 10 | 钢筋（含接头） | 抗拉强度、屈服强度、伸长率、冷弯 | 每种至少完成一次，施工中按施工进展完成不少于监理抽验的10%。 |
| 11 | 路基路面 | 厚度、压实度、平整度、弯沉、构造深度、摩擦系数、渗水系数、车辙、几何尺寸 | 按施工进展完成不少于监理抽验的10%，路基弯沉及路面工程关键指标应不少于监理抽验的30%。 |
| 12 | 地基基础 | 地基承载力、地表沉降、成孔质量 | 按施工进展完成不少于监理抽验的5%。 |
| 13 | 结构混凝土 | 强度、钢筋位置及保护层厚度、表观及内部缺陷 | 按施工进展完成不少于监理抽验的10%，砼强度指标应不少于监理抽验频率的20%。 |
| 注：未列及的试验检测项和参数按项目特点由业主根据实际需要确定。 |  |  |  |

3.4 第三方非常规试验检测项目参数及抽查频率（如有）

| 序号 | 项目 | 主要试验检测参数 | 抽查验证频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土工合成材料 | 拉伸强度、延伸率、梯形撕裂强度、顶破强度、厚度、单位面积质量、垂直渗透系数 | 每种产品使用前100%抽验，施工中按规定频率抽样。 |
| 2 | 桥梁结构检测 | 动静载试验 | 检测参数按设计需要和有关要求进行。 |
| 3 | 地基基础、基桩 | 基桩完整性 | 除基桩完整性100%检测外，其余检测参数按设计需要和有关要求进行。 |
| 4 | 桥梁支座 | 外观及内在质量 | 每种产品使用前需要100%抽验，施工中按规定频率抽样。 |
| 5 | 伸缩缝 | 外形尺寸，外观质量，组装质量，防水性能，拉伸压缩时最大水平摩阻力，拉伸压缩时变位均匀性 | 每种产品使用前需要100%抽验，施工中按规定频率抽样。 |
| 6 | 波纹管 | 外观质量，外形尺寸，环刚度，局部横向载荷，柔韧性，抗冲击性 | 每种产品使用前需要100%抽验，施工中按规定频率抽样。 |
| 7 | 钢结构 | 几何尺寸，防护涂装，高强螺栓扭矩，钢材及焊缝无损探伤 | 每种产品使用前需要100%抽验，施工中按规定频率抽样。 |
| 8 | 交通安全设施(标志，标线，护栏，隔离栅等） | 外观及几何尺寸，标线涂层厚度，立柱（支撑）竖向度 | 每种产品使用前100%抽验，施工中按规定频率抽样。 |
| 9 | 交通安全专项 | 按实际需要参数要求 | 按检评标准及相关要求进行。 |
| 10 | 隧道 | 按实际需要参数要求 | 按检评标准及相关要求进行。 |

（三）供应商资格要求：

（详见采购公告）

（四）供应商必须提交的证明文件：

1、营业执照

2、资质证书。

3、法人授权委托书(法人参加投标的，提供身份证明,格式自拟)。

4、采购需求中要求提供的其他证明文件。

（五）合同主要条款：

1、付款方式：本项目检测服务费按季度支付。项目开工后，每季度结束，核算该季度检测服务费并进行支付。计算方法：根据当季施工完成工程量占总工程量的比例同比核算该季度检测服务费用。付款至中标检测服务费的70%时，将暂停支付。项目完工，工程交工验收后，一次性全额支付剩余服务费（无息）。

2、履约保证金：中标人在正式签合同前须向采购人交纳履约保证金，金额为中标价的×2%。允许以支票、汇票、本票、保险、保函等非现金形式缴纳或提交。

3、退还条件、时间和不予退还的情形：项目交工验收并经结算审计结束后由中标人书面申请经采购人批准同意后一次性无息退还。未按合同约定提供相关服务的不予以退还。

4、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交泾县人民法院。

（六）验收、检验或考核标准：最终报告应满足交工验收的要求。

（七）其他要求：

★1.检测单位必须在泾县设立工地试验室，试验室建设规模参见《安徽省公路水运工程工地试验室建设与管理暂行规定》(皖交质监局〔2012〕6 号文)。（能够满足备案要求，提供承诺函，格式自拟）

2、报价要求：投标企业报价时，总报价应当包含为完成本项目所需一切费用，包含但不限于项目材料费、设备仪器费、劳务费、检测费、差旅费、文本制作费、企业管理费用、利润、税金、招标代理费、公证费、评审费等。